## Acompanhamento Demandas (hidden)
2012-01-01 |  |  | Sistema | Analista CQC | ID LUD | Data de Solicitação |  | Data de Implantação | AT1 |  | AT2 |  | Congelamento | Limite de Entrega da RSI | STATUS | FASE | IBBA | RSI
Item | OS | Nome da Demanda |  | "Xerife" |  | RSI | Documentos recebidos |  | Início | Fim | Início | Fim |  |  |  |  | Comentários | Comentários
[19 empty] | CT | Ambiente | Site | 4 | 5 | 6
1 | 831665 | [BEN3] - Incluir campo "Libor Gerencial" na tab Principal dos produtos Finimp e 4131, disponibilizando este campo para o sistema EDI que o utilizará no relatório de Gestão Comercial | BE | Leila | 5736 | 2011-12-08 |  | 2012-01-20 | 05/01 (02/01) | 06/01 (08/01) | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | em andamento | EXECUÇÃO | Pendente RTF atualizado com itens enviados dia 30/12. | 29/12 - foi feita a entrega 03/01 - PREVISÃO de entrega 03/1 - 16hrs; atualização do template e inclusão dos CTs demanda foi finalizada pelo IBBA 04/01 - Iniciado a execução em ATU NASSAU 05/01 - Fomos Informados (por telefone) que o ambiente estava pronto para execução as 12h35 | 92 | ATU | NASSAU |  | S | S
2 | 780342 |  |  | Leila | 5768 | 2011-12-14 |  | 2012-01-20 | 2012-01-02 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | CANCELADO |  | Desconsiderar, pois data de produção foi adiantada para dia 06/01. | RTF elaborada e entregue em 29/12/11. Aguardando confirmação do CQC para início da execução. 03/01 - recebemos a informação de que irá para produção sem teste
3 | 805151 | Tornar possível a escolha da Parte "BANCO ITAÚ S/A" para todos os BOLETOS | BE | Marcella | 5228 | 2011-12-14 |  | 2012-02-24 | 2012-02-06 | 2012-02-10 | 2012-02-13 | 2012-02-17 | 2012-01-20 | 2012-01-30 | AGUARDANDO |  |  | RTF entregue em 30/12/11. 03/01 - recebemos a informação de que esta demanda não é prioridade, PREVISÃO de entrega 6/01 04/01 - foi sinalizado que não iriámos mais fazer a análise de cobertura, e que deveríamos iniciar a execução dos testes - ATU e ATS. A execução foi iniciada 04/01 as 11h, e as 13h10 foi comunicado que a execução irá acontecer somente em ATS e na próxima semana irá executar em ATI | 22
4 | 814008 | Detalhamento no BE dos Indexadores classificados como outros no BDC (MPC na CETIP) | BE | Bárbara | 5062 | 2011-12-14 |  | 2012-01-20 | 2012-01-02 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | AGUARDANDO |  |  | DOC Sistema Pendente recebido em 29/12/11. RTF revisada será entregue em 03/01/2012. 04/01 - Foi comunicado que a Demanda foi adiada, então teremos novas datas.
5 | 794013 | Disponibilizar dados bancários no Pré-Boleto e trazê-los automaticamente para o Boleto Liberação |  | Leila | 5179 | 2011-12-14 |  | 2012-01-20 | Executado | Executado | 2012-01-09 | 2012-01-08 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | AGUARDANDO |  |  | RTF Analisada e entregue. Aguardando confirmação do CQC. 4/01 - executar o RTF enviado pela leila dia 03/01
6 | 554284 | Inclusão dos Campos de Liquidez | BE | Bárbara | 5210 | 2011-12-19 |  | 2012-01-20 | Executado | Executado | 2012-01-06 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | AGUARDANDO |  |  | Execução planejada 06/01/12. Aguardando confirmação do CQC. 04/01 - executar RTF pronto enviada pelo CQC, antes das considerações RSI - ATS; verificar os sites 05/01 - Demanda foi adiada
7 |  |  | BE | Marcella | 6513 | 2011-12-13 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | AGUARDANDO |  |  | DOC insuficiente para modelagem (recebemos apenas a DEP). 03/01 - RTF entregue 04/01 - inicia a execução na terça, após e-mail de confirmação
8 | 842224 | Incluir a informação de titularidade da parte no serviço de integração do Sistema Boleto que disponibiliza informações para o Sistema | BE | Leila | 7266 | 2011-12-15 |  | 2012-01-20 | Executado | Executado | 04/01 (02/01) | 2012-01-08 | 2012-01-16 |  | em andamento | EXECUÇÃO | Aguardando Implantação em ATS para execução dos testes | Análise de Cobertura efetuada em 29/12/11. Pendente de aprovação da cobertura e início da execução.CQC 04/01 - iniciada as execuções em ATS BR/NASSAU | 52 | ATS | BRASIL NASSAU | L C R | R C
9 | 446954 |  | BE | Marcella |  | 2011-12-20 |  | 2012-01-06 | 2012-12-19 | 2011-12-25 | 2011-12-26 | 2012-01-01 | 2012-01-02 |  | AGUARDANDO |  | Aguardando 2º Ciclo de execução. | Projeto TAB TOUCH. Executado. Sistema apresentou erro funcional em ATS.
10 | 836861 |  | BE | Bárbara | 6640 | 2011-12-21 |  | 2012-01-26 | 2012-01-08 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-05 | em andamento | VALIDAÇÃO DO CQC | Aguardando Validação CQC | 03/01 - Previsão de entrega 04/01 05/01 - Entregue efetuada
11 |  |  | BE | Marcella | 5136 | 2011-12-19 |  | 2012-01-27 | - | - | 2012-01-16 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-03 | em andamento | VALIDAÇÃO DO CQC | Aguardando Validação CQC | 03/01 - Previsão de entrega 04/01 05/01 - Entregue efetuada
12 | 790958 | Permitir operação com mais de uma alocação comercial para clientes diferentes para o mesmo Officer | BE | Marcella | 5256 | 2011-12-14 |  | 2012-01-20 | 2012-01-02 | 2012-01-08 | 2012-01-02 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 2011-12-29 | em andamento | EXECUÇÃO | Aguardando RTF (RSI) | 03/01 - Enviado o RTF 29/12 às 19h15 |  | ATI | BRASIL NASSAU
13 | 529571 | Swap Fixing de Moeda | BE | Bárbara | 5796 | 2011-12-14 |  | 2012-03-15 | 2012-01-02 | 2012-01-13 | 2012-01-16 |  |  | 2011-12-29 | em andamento | EXECUÇÃO |  | 03/01 - Dúvidas respondidas e, 02/01/12 (16:18 hs). RTF revisada será entregue em 03/01/2012. 03/01 - RTF entrege 04/01 - Executar o RTF enviado pelo CQC 05/01 - Execução iniciada
14 |  |  | SACot | Leila | 5736 | 2011-12-30 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-03 | em andamento | ANÁLISE DE COBERTURA | Análise RTF (RSI) | 03/01 - Previsão de entrega 03/01 05/01 - Relatório de Impacto NASSAU fora do AR
15 |  | ENTREGUE - alerta cdb | SACot | Leila | 6513 | 2011-12-30 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-03 | em andamento | ANÁLISE DE COBERTURA | Análise RTF (RSI) | 03/01 - Previsão de entrega 04/01 05/01 - Entregue efetuada
16 | 844605 | Novas Modalidades KG | SACot | Marcella | 6512 | 2011-01-02 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-03 | em andamento | ANÁLISE DE COBERTURA | Análise RTF (RSI) | 03/01 - Previsão de entrega 05/01 05/01 - Entrega efetuada
17 | 6885820 |  |  | Marcella |  | 2011-12-30 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 |  | AGUARDANDO |  | Aguardando Execução em ATS.
18 | 653248 |  |  | Marcella |  | 2011-12-28 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-03 | em andamento | ANÁLISE DE COBERTURA | Análise RTF (RSI) | 03/01 - Previsão de entrega 05/01
19 | 405137 |  |  | Marcella | 7202 | 2012-01-02 |  | 2012-01-20 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-03 | PARALISADA | PLANEJAMENTO | Aguardando PT e RTF(RSI) | 03/01 - Previsão de entrega 06/01 05/01 - 18h fomos informado que a demanda será paralisada
20 | 837436 | Boleto de Contingência - PILOTO |  | Marcella |  | 2011-12-29 |  | 2012-01-19 | - | - | 2012-01-09 | 2012-01-13 |  |  | AGUARDANDO | EXECUÇÃO
21 |  | [Sacot] Projeto Liq Antecipada CDI Tomado |  | Leila | 1573 | 2012-01-02 | [7 empty] | 2012-01-05 |  | ESTIMATIVA |  | 03/01 - Reunião de entendimento da demanda acontecerá 05/01
22 | 55045 | Limite de Tesouraria |  | Marcella |  | 2012-01-02 | [7 empty] | 2012-01-03 |  | ESTIMATIVA |  | 03/01 - Entrega da estimativa 04/01 - Enviada documentação do projeto
23 |  | Compromissadas 30horas |  | Marcella |  | 2012-01-03 |  | 2012-01-27 |  |  | 2012-01-16 | 2012-01-20 |  |  | aguardando execução dos testes
24 |  | CDB Book Itaú |  | Marcella |  | 2012-01-03 |  | 2012-03-19 |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 |  |  |  | EXECUÇÃO
25 |  | EARLY TERMINATOR |  | Marcella |  | 2012-01-03 |  | 2012-01-20 |  |  | 2012-01-09 | 2012-01-13 |  |  | aguardando execução dos testes
26 |  | Boleto Fiança – Fase II |  | Marcella |  | 2012-01-03 | [9 empty] | EXECUÇÃO |  | 03/01 - Não foi passado as datas
27 |  | Derivativos liq na curva |  | Bárbara |  | 2012-01-02 | [7 empty] | 2012-01-05 |  | ESTIMATIVA ENTREGUE |  | 02/01 - entrega da estimativa 05/01 05/01 - Estimativa entregue
28 |  | Convênio Master Derivativo |  | Bárbara |  | 2012-01-03 | [7 empty] | 2012-01-06 |  | ESTIMATIVA |  | 03/01 - Entrega da estimativa para 06/01
29 |  | Inclusão de coluna vinculo e complemento e Cessão Credito e Lote |  | Reinaldo |  | 2012-01-05 |  | 2012-01-20 |  |  | 2012-01-10 | 2012-01-13 |  | 2012-01-09 |  | PLANEJAMENTO |  | 05/01 - Solicitação recebida as 17h de hj
30 | OY - OS856619 | Melhorias para controle das informacoes de liquidacao em contratos de Renda Fixa. |  | Bárbara |  | 2012-01-04 |  | 2012-01-26 | 2012-01-09 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 2012-01-20 |  |  |  | PLANEJAMENTO | Preciso do PT/RTF ate amanha (04/01) final da tarde para minha validação, pois o analista da demanda também quer validar. | 05/01 - Mensagem de solicitação recebida dia 04/01 as 17h33
31 | OY - OS | GT Commodity Risk - ScoreCard |  | Reinaldo |  | 2012-01-04 |  |  | 2012-01-05 | 2012-01-06 |  |  |  |  | ENTRGUE | EXECUÇÃO | 04/01 - Amanhã quinta-feira dia 05/01/2012 ,deverá ser feito todos os testes com as evidencias, pois na sexta-feira dia 06/01/2012 será a implantação | 05/01 - Execução iniciada e finalizada no mesmo dia
Concluído
Atrasado
Risco de Atraso
Em andamento

## Execução
Disponibilizar informações para DIMP (Fiscal)
Paramentrôs da API | Dados Disponivel na Tabela | Campo | TIpo Campo | Exemplo | Data Lake | Observações Carla
Data Lake
Tipo_Pessoa
Tipo_Pessoa | CompraCliente | FlagPJ | bit | 0 - Fisica, 1 - Jurica | sim
CNPJ | CompraCliente | CpfCnpj | varchar | 10.506.297/0001-15 | sim
CPF | CompraCliente | CpfCnpj | varchar | 005663297-51 | sim
Nome_Razao_Social | Cliente | RazaoSocial | varchar | Associação da comunidade de corcovado | sim
Logradouro | CompraCliente | Rua | varchar | Av. Centenario | sim
Compl_Logradouro | CompraCliente | Complemento | varchar | associacao | sim
CEP | CompraCliente | Cep | varchar | 40150370 | sim
Nun_logradouro | CompraCliente | Numero | Int | 2992 | sim
Estado | CompraCliente | Estado | char 2 | BA | sim
Cod_Num_IBGE | N/A |  |  |  | N/A | Será tratado pelo time Fiscal
Nome_Contato | CompraCliente | Nome | varchar | Rafael Testes | sim
Fone_Contato | CompraCliente | TelefoneResidencial | varchar | 75991874261 | sim
Email_Contato | CompraCliente | Email | varchar | teste@gmail.com | sim
Data_cadastro | Cliente | DataCriacao | Small | 2021-01-07 15:16 | sim
VAN | N/A |  |  |  | N/A | Não será utilizado esse registro para operação da Via Varejo
Venda | Dados Disponivel na Tabela | Tipo de Dominio | TIpo Campo | Campo
Venda | CompraEntrega | Pedido | Int | 251168328 | sim
Cod_Cliente | Compra | IdCliente | Int | 331802852 | sim
Codigo_Seller | lojista | IdSeller | varchar | f5619066-5eca-4048-aade-e8a7149dc55e | Pode usar o campo Idlojista da CompraEntrega? PF: Utilizar da tabela informada anteriormente, não utilizamos esse campo na tabela CompraEntrega (não é do scopo de Pedidos)
Situacao_venda | CompraEntrega | IdCompraEntregaStatus | Varchar | PAP | sim
DTA_Venda | CompraHistorico | DataInclusao | datetime | 2021-01-12 11:55:20.727 | pode usar o campo Data da tabela Compra? PF: Pode ser utilizada também. (Ressalto que na tabela de CompraHistorico está mais atualizada)
NR_Nota_Fiscal | CompraEntrega | IdNotaFiscal | int | 10718672 | sim
Data_Emissao_NF | CompraEntregaStatusLog | Data | datetime2 | 2019-12-02 09:21:33.0070000 | Pode usar o campoa DataEmissaoNotaFiscal da tabela CompraEntrega? PF: Pode ser utilizada.
Chave_NF | CompraEntrega | Chave_nfe | varchar | 3.5191e+43 | sim
UF_Destino | CompraCliente | Estado | char 2 | SP | sim
Tipo_Pagamento | CompraEntregaEstorno | TipoPagamento | tinyint | 2 - Vale, 3 - Credito. | sim, mas essa tabela não contem só os registros que tiveram estorno? Não poderia usar a CompraFormPagamento? Campo IdFormaPagameto? PF: o campo Tipo_Pagamento existe nas nossas bases apenas na CompraEntregaEstorno. Se vocês precisam do ID Forma Pagamento, sim pode-se utilizar a tabela CompraFormPagamento.
Empresa | CompraEntrega | IdCompanhia | smallint | 21 | sim, mas para Marketplace é tudo null? PF: Marketplace vem como 21
Cod_Filial | CompraEntrega | IdFilial | int | 1200 | sim, mas para Marketplace é tudo null? PF: Marketplace vem como 21
PAGAMENTO | Dados Disponivel na Tabela | Tipo de Dominio | TIpo Campo | Campo
Pedido | CompraEntrega | IdCompra | Int | 251168584 | sim
Sequencia | CompraEntrega | GerencialId | bigint | 25116858401 | sim
Tipo_Pagamento | CompraEntregaEstorno | TipoPagamento | tinyint | 2 - Vale, 3 - Credito. | sim, mas essa tabela não contem só os registros que tiveram estorno? Não poderia usar a CompraFormPagamento? Campo IdFormaPagameto? PF: o campo Tipo_Pagamento existe nas nossas bases apenas na CompraEntregaEstorno. Se vocês precisam do ID Forma Pagamento, sim pode-se utilizar a tabela CompraFormPagamento.
NSU | CompraResultadoPagamento | NsuCtf | int | 150489590 | sim
Cod_Aut | CompraResultadoPagamento | CodigoAutorizacao | varchar | 123 | sim
ID_Transac | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Ind_Split | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Bandeira | CompraFormaPagamento | IdFormaPagamento | int | 3,2,12 | sim
Hora_Transac | CompraFormaPagamento | Data | smalldatetime | 2019-11-30 15:27 | sim
Valor | CompraFormaPagamento | ValorComJuros | money | 2818.39 | sim
COD_Meio_Cap | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Cod_Parceiro | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Filial_Venda | Dados Disponivel na Tabela | Tipo de Dominio | TIpo Campo | Campo
Filial_Venda | CompraEntrega | CNPJFilial | varchar | 33041260094711 | sim
Cod_Filial | CompraEntrega | IdFilial | int | 1200 | sim
CNPJ_Filial | CompraEntrega | CNPJFilial | varchar | 33041260094711 | sim
COD_Estabelecimento | N/A |  |  |  | N/A | Avaliar regra
Cancelamento_Venda | Dados Disponivel na Tabela | Tipo de Dominio | TIpo Campo | Campo
Pedido | CompraEntrega | IdCompra | Int | 251168584 | sim
Data_Cancelamento | CompraHistorico | DataInclusao, StatusTDCA | datetime, tinyint | 2019-11-30 15:27:21.430, 1 | pode usar o campo Data da tabela CompraEntregaTDCA? PF: Pode usar sim. (Ressalto que a tabela CompraHistorico possui mais dados se necessário)
Meio_Captura | Dados Disponivel na Tabela | Tipo de Dominio | TIpo Campo | Campo
COD_Meio_Cap | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Tipo_Tecno | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Num_logico | N/A |  |  |  | N/A | Utilizar a mesma tabela e campo informada no mapeamento do time de Meio de Pagamento
Marca | N/A |  |  |  | N/A | Deixar em branco